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Красноярск 2025
Актуальность
   В современном обществе одним из принципов работы дошкольных образовательных учреждений является гуманизация педагогического процесса, что отражено в концепции дошкольного воспитания. Поэтому важно в дошкольный период ориентировать детей на общечеловеческие ценности и познания. ФГОС ДО определяет целевые ориентиры для гармонично развитого ребенка дошкольного возраста, где ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности. 
[bookmark: _GoBack]    В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов дошкольного учреждения - выбрать новые методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности.
    Волонтерское движение, выступая как одна из форм гражданской активности, позволяет детям осваивать социальные роли, приобретать навыки коммуникации и сотрудничества, а также осознавать свою ответственность за благополучие окружающих. Кроме того, волонтерское движение предоставляет возможность для расширения социального опыта, приобретения новых знаний и умений, что, в свою очередь, способствует личностному росту и профессиональному самоопределению в будущем.
Постановка проблемы
     Проблематика духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения является объективно актуальной на протяжении всей истории человеческой цивилизации. Формирование таких ценностных качеств, как добросовестность, милосердие, отзывчивость и социальная активность, выступает в качестве фундаментальной педагогической задачи. 
   Таким образом, основным недостатком существующей практики является отсутствие реального включения детей в волонтерской деятельность. Дошкольники не имеют возможности попробовать себя в различных социально – значимых мероприятиях и получить практический опыт. 
   Цель: развитие детского волонтерского движения в МАДОУ                                 «Детский сад № 213».
   Задачи:
1. Формировать активную жизненную позицию и стремление детей старшего дошкольного возраста заниматься добровольной волонтерской деятельностью.
   2. Развивать у детей старшего дошкольного возраста высокие нравственные качества путем пропаганды идей добровольного труда на благо общества.
3. Воспитывать в детях такие качества, как самостоятельность, ответственность, милосердие и трудолюбие.


Результаты проекта: 
     Анализируя результаты внедрения детского волонтерского движения «Радуга добрых дел»  в МАДОУ «Детский сад № 213», можно констатировать его положительное влияние на развитие социальной компетентности и эмоционально – личностных качеств у детей старшего дошкольного возраста. 
    Включенность  воспитанников в детское волонтерское движение составило 92%  от всей численности группы участников, что является показателем высокой степени заинтересованности и вовлеченности детей в социально значимую деятельность. 
    Реализованные мероприятия способствовали формированию представлений о позитивном отношении к окружающим, значимости доброты, отзывчивости и командного взаимодействия. 
    В результате реализации движения наблюдалась активизация внутренней мотивации к участию в общественно -  значимых делах и создание основ для формирования гражданских ценностей детей в период дошкольного детства. Дети, участвующие в таких инициативах, научились работать в команде, принимать обоснованные решения, а также развивать навыки коммуникации, что является основой для успешной социальной адаптации в будущем.

Деятельность в рамках проекта:
   В рамках реализации детского волонтерского движения была систематизирована последовательность этапов, каждый из которых предусматривал определенные педагогическо - организационные мероприятия  и социально-значимые акции. 
   Первый этап включал в себя просветительские занятия, ориентированные на формирование у детей дошкольного возраста представлений о природе добра: «Где живёт доброта?», «Легко ли быть добрым?», «Как поделиться добротой?». В рамках данного этапа осуществлялся просмотр мультипликационных фильмов и ознакомление детей старшего дошкольного возраста с художественными произведениями отечественной и зарубежной классики. 
        На втором этапе осуществлялось создание особой образовательной среды для формирования детского волонтерского движения: проводились дискуссии на тему «Могу ли я помогать другим?» и определялись потенциальные участники детской инициативы. Важной частью стало создание организационной символики — разработка названия, девиза, эмблемы движения, что способствовало формированию командного духа и идентичности. Официальное посвящение в волонтеры проводилось торжественной церемонией «Добрые сердца» с вручением детям символическими атрибутами (желтыми галстуками), что укрепило чувство значимости и важности их инициативы в детском саду
[bookmark: _Hlk155567419]        Третий этап предусматривал практическую деятельность, включающую в себя организацию регулярных мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста. Первоначально воспитанники старшего дошкольного возраста устанавливали контакт с младшими дошкольниками: знакомились с ними, помогали убирать игрушки, одеваться на улицу и ходить парами в строю. Затем посредством занятий активизировалась вовлеченность детей в волонтерскую деятельность: воспитанники старшего дошкольного возраста разучивали с подшефными новые подвижные игры, организовывали занятия познавательной направленности «Что такое хорошо, а что плохо?»,  «Дружба начинается с улыбки», «Добрые слова»; проводились творческие мастер-классы и  социально-значимые акции: «День добрых дел», «Трудовой десант - чистые тропинки», «Покормите птиц зимой!», «Дарим радость», «Детская безопасность», «Зелёная планета!», «Георгиевская ленточка», «Скорбим и помним», «Бессмертный полк».  Воспитанники творчески подходили к своей деятельности и регулярно организовывали для своих подопечных хореографические и театральные постановки.

План работ по образовательному проекту
	
Подготовительный этап


	Мероприятия
	Участники
	Сроки
реализации
	Результат

	Создание образовательной
ситуации, где дети сами
определяют тему проекта иучастие в нем
	Дети ст.дош. возраста, воспитатели группы
	Сентябрь
2025 г.
	Вхождение в ситуацию проблемы

	Проведение анкетирования с родителями
	Родители группы
	Сентябрь
2025 г.
	Анкета для родителей
«Помогают ли вам дети?»

	Информирование детей о проекте
	Дети ст. дош. возраста, воспитатели, родители группы
	Сентябрь
2025 г.
	Ознакомление воспитанников с проектом

	Размещение информации о
проекте на сайте ДОУ
	Заместитель заведующего по УВР; старший воспитатель; воспитатели МБДОУ
	Сентябрь
2025 г.
	Образовательный проект «Радуга добрых дел»


	
Практический этап проекта


	Беседа с детьми «Кто такие волонтёры?».

	Дети ст. дош. возраста, воспитатели
	Сентябрь
2025 г.
	Ознакомление детей с понятием «волонтёры», для чего они нужны и чем они занимаются.

	Акция «Ты не один»
(ко дню пожилых людей)

	Дети ст. дош. возраста, воспитатели, родители группы, люди пожилого возраста
	Сентябрь
2025 г.
	Оказание посильной помощи и внимания людям пожилого возраста


	Акция " Крышка Добра"

	Дети ст. дош. возраста, воспитатели ДОУ, родители ДОУ
	Сентябрь
2025 г.
	Привлечение детей и семей воспитанников к раздельному сбору отходов (пластиковых крышечек) 

	Трудовой десант: «Мусору в ДОУ– нет!»

	Дети ст. дош. возраста, воспитатели ДОУ, родители ДОУ


	Октябрь
2025 г.
	Воспитание детей бережному отношению к природе, к соблюдению чистоты на участке ДОУ

	«Неделя добрых дел» («Помоги книге)





	Дети ст. дош. возраста, воспитатели ДОУ, родители ДОУ




	Октябрь
2025 г.
	Формирование у детей бережного и аккуратного отношения к книгам, правилам «общения» с книгой


	Акция «Четвероногие друзья» (Сбор корма для приюта животных)
	Дети ст. дош. возраста, воспитатели ДОУ, родители ДОУ

	Ноябрь
2025 г.


	Корм для животных.
Воспитание у детей гуманного отношения к животным

	Беседа «Почему добро побеждает зло?»

	Дети ст. дош. возраста, воспитатели
	Ноябрь
2025 г.


	Закрепление знаний детей о добре и зле, о хороших и плохих поступках

	Акция «Спеши творить ДОБРО»

	Дети ст. дош. возраста, воспитатели ДОУ, родители ДОУ

	Декабрь
2025 г.


	Канцелярия, портфели, обувь, спорт.одежда для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

	Акция «Подари сказку»

	Дети ст. дош. возраста, дети младшего возраста, воспитатели
	Декабрь
2025 г.


	Театрализованное представление для младших групп «Морозко»

	Акция «Берегите ёлочку»





	Дети ст. дош. возраста, воспитатели, родители
	Декабрь
2025 г.


	Буклет «Берегите ёлочку» 
Привлечение внимания детей и родителей к охране окружающей среды и бережному отношению к природе.

	Беседа с детьми «Что вы сделали доброго?»



	Дети ст. дош. возраста, воспитатели
	Январь
2026 г.

	Воспитание стремления у детей совершать добрые дела


	Акция «День добрых дел»



	Дети ст. дош. возраста, воспитатели
	Январь
2026 г.

	День добрых дел
(посильная помощь для персонала детского сада)


	Акция «Покормите птиц зимой»
(Сбор корма для птиц)



Акция «Батарейки сдавайтесь»


	Дети ст. дош. возраста, воспитатели ДОУ, родители ДОУ



Дети ст. дош. возраста, воспитатели ДОУ, родители ДОУ

	Январь
2026 г.




Февраль
2026 г.

	Корм для птиц 





Сбор батареек на утилизацию 

	Акция «Посылка на фронт»

	Дети всех возрастных групп, воспитатели ДОУ, родители ДОУ

	Февраль
2026 г.

	Сбор гуманитарной помощи в зону СВО


	Беседа с детьми «Что значит быть добрым?»


	Дети ст. дош. возраста, воспитатели
	Март
2026 г.

	Развивать представления детей о доброте, её видах и способах проявления

	Акция «Ты прекрасна»



	Дети ст. дош. возраста, воспитатели ДОУ, родители ДОУ

	Март
2026 г.

	Подарки сотрудникам ДОУ, родителям к празднику 8 марта

	Выставка детского художественного творчества «Дорогою добра»

	Дети всех возрастных групп, воспитатели ДОУ
	Март
2026 г.

	Выставка рисунков воспитанников ДОУ «Дорогою добра»


	Слушание музыки: «Будьте добры» (муз.А. Флярковского, сл. А. Санина, «Дорога добра» (муз.М. Минкова, сл. ЮЭнтина)

	Дети ст. дош. возраста, воспитатели
	Апрель
2026 г.

	Слушание музыки: «Будьте добры» 

	Акция «Берегите первоцветы»

	Дети ст. дош. возраста, воспитатели
	Апрель
2026 г.

	Уход за первоцветами в ДОУ

	Акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!»

	Дети всех возрастных групп, воспитатели ДОУ, родители ДОУ

	Апрель
2026 г.

	Сбор макулатуры в ДОУ

	Акция «Окна Победы»


	Дети всех возрастных групп, воспитатели ДОУ
	Май
2026 г.

	«Окна Победы» в ДОУ

	Акция «Бессмертный полк»



	Дети всех возрастных групп, воспитатели ДОУ, родители ДОУ


	Май
2026 г.

	Участие в воспитанников, педагогов, родителей ДОУ в акции «Бессмертный полк»

	Акция «С праздником, ветераны!» 
	Дети всех возрастных групп, воспитатели ДОУ, ветераны 
	Май
2026 г.

	Праздничный концерт для ветеранов «С праздником, ветераны!» 

	
Заключительный этап проекта


	Фотовыставка «Наши добрые дела»

	Дети ст. дош. возраста, воспитатели



	Май
2026 г.

	Фотовыставка «Наши добрые дела»
(фотоотчёт по образовательному проекту)

	Привлечение детей к оформлению книги «Радуга добрых дел»
	Дети ст. дош. возраста, воспитатели, родители



	Май
2026 г.



	Книга «Радуга добрых дел»

	Презентация результатов проекта«Радуга добрых дел»

	Дети ст. дош. возраста, воспитатели, родители



	Май
2026 г.

	ИКТ презентация проекта«Радуга добрых дел» для педагогов ДОУ














Оценка результатов проекта
      В результате реализации детского волонтёрского движения активизируется внутренняя мотивация воспитанников ДОУ к участию в общественно -  значимых делах и создание основ для формирования гражданских ценностей детей в период дошкольного детства. Дети, участвующие в таких инициативах, научатся работать в команде, принимать обоснованные решения, а также развивать навыки коммуникации, что является основой для успешной социальной адаптации в будущем.
     Дети хотят чувствовать что их деятельность кому то нужна и важна, хотят слышать простое спасибо или читать это  в глазах тех кому помогли!
      Публикация статей по данной теме в методическом сборнике КИМЦ г. Красноярска «Фестиваль дошкольного образования» и всероссийских образовательных порталов для педагогов «Инфоурок», «Нспортал».

Распространение результатов проекта
· Публикация статей по данной теме в методическом сборнике КИМЦ г. Красноярска «Фестиваль дошкольного образования» и всероссийских образовательных порталов для педагогов «Инфоурок», «Нспортал».
· Презентация результатов проекта на РМО, конференциях и семинарах г. Красноярска;
· Организация мастер-классов и тренингов для педагогов и специалистов в области дошкольного образования города Красноярска.
· Создание онлайн - курсов для педагогов и родителей по формированию у детей представлений о многообразии профессий. 

Устойчивость проекта
	Прогноз негативных последствий
	Способы их коррекции

	Утрата мотивации у воспитанников в ходе проекта
	Использование новых форм и методов обучения в реализации проектной деятельности. Учесть индивидуальные особенности каждого ребенка

	Неравномерное распределение ресурсов:
доступность проекта: 
ДОУмогут не иметь достаточных ресурсов для реализации проекта, что приведет к неравенству в доступе к образовательным возможностям.
Эмоциональная перегрузка педагогов: 
педагоги могут испытывать дополнительную нагрузку, что негативно скажется на их профессиональном развитии и качестве обучения.
	Использование в ДОУ современных технологий и ресурсов для реализации проекта.



Комфортная работа педагога над проектом


	Отсутствие поддержки со стороны родителей:
Непонимание целей проекта: 
родители могут не понимать важности проекта, что приведет к недостаточной поддержке и вовлеченности.
Сопротивление изменениям: 
родители могут быть против внедрения новых методов и подходов, что создаст конфликты.
	Качественное консультирование родителей по поводу важной составляющей проекта, которое закладывает основу для будущего профессионального выбора и жизненного пути ребёнка



Устойчивость проекта
Предоставление практики для педагогов и родителей ДОУ.
Предоставление опыта в рамках методического объединения педагогов Советского района г. Красноярска.
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